## Slide 1
Programa Inspectores Fiscales 2026
Curso Inspección Fiscal II Marco Normativo
Módulo II: Reglamento de Contratos de Obras Públicas
RCOP N°75. Títulos: I al XII S2.
Academia de Obras Públicas de Chile Presidente José Manuel Balmaceda
División de Desarrollo y Gestión de Personas. Subsecretaría de Obras Publicas
Jueves 30 y Viernes 31 de Julio. Docente: Erika Velez Peñaloza [DGOP].

## Slide 2
“Reglamento para Contratos de Obras Públicas, D.S N°75”
(Última Modificación: 27 de Febrero 2026)
CURSO A INSPECTORES FISCALES DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Erika Vélez Peñaloza
Ingeniera Civil, Universidad de Chile
Dirección General de Obras Públicas
31 de Julio 2026

## Slide 3
PARTE 2
CONTRATO, CONTRATISTA E INSPECTOR FISCAL

## Slide 4: Contrato de Obra: formalidades, desarrollo y término.
Comisión Recepción de Trabajos
Calificación de los Trabajos
Certificados de Experiencia
Inspector (a) Fiscal
Obligaciones del Contratista
Formalidades y Condiciones, desarrollo del contrato
1
2
3
4
5
6

## Slide 5
FORMALIDADES DEL CONTRATO
1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL CONTRATO: TIPO, INICIO , PLAZO, etc.
DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO (al inicio del contrato)
2. SITUACIONES PRESENTADAS EN UN CONTRATO DE OBRAS.
TRASPASO DEL CONTRATO
SUBCONTRATACIÓN
MODIFICACIONES DEL CONTRATO
REAJUSTES
ANTICIPOS
INDEMNIZACIONES, CONDICIONES
LIQUIDACIÓN (anticipada, condicionantes)

## Slide 6
FORMALIDADES DEL CONTRATO
1. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL CONTRATO: TIPO, INICIO , PLAZO, etc.
DOCUMENTOS QUE LO INTEGRAN
DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO (al inicio del contrato)
2. SITUACIONES PRESENTADAS EN UN CONTRATO DE OBRAS.
TRASPASO DEL CONTRATO
SUBCONTRATACIÓN
MODIFICACIONES DEL CONTRATO
REAJUSTES
ANTICIPOS
INDEMNIZACIONES, CONDICIONES
LIQUIDACIÓN (anticipada, condicionantes)

## Slide 7
Forman parte del contrato:
El Reglamento para Contratos de Obras Públicas, vigente a la adjudicación.
Las Bases Administrativas y Técnicas (Bases de Prevención de Riesgos y Ambientales).
La serie de Preguntas y Respuestas y toda la documentación adicional aclaratoria que haya emitido el MOP en el período previo a la apertura de las ofertas.
Todo otro documento que se defina en las Bases.
La oferta del contratista adjudicatario y las aclaraciones solicitadas oficialmente por el MOP, durante el análisis de las ofertas.
OFERTA DEL CONTRATISTA: TÉCNICA Y ECONÓMICA
En la propuesta económica, los Gastos Generales se presentan separados.
Costo directo de la Obra: Valor de la oferta descontados los Valores Proforma, los impuestos, las utilidades, los imprevistos y los gastos generales establecidos por el proponente.
En el silencio de las Bases: Gastos Generales = 12% del valor total de la propuesta
INICIO DEL CONTRATO: Desde la fecha en que la resolución o decreto que aceptó la propuesta o adjudicó el contrato, ingresa totalmente tramitada a la oficina de partes del Ministerio, de la Dirección General o de la Dirección, según proceda.

## Slide 8
Una vez tramitado por la C.G.R el decreto o resolución que aprueba un contrato de ejecución de obra pública, sus modificaciones o liquidación:
Tres transcripciones de ellos deben ser suscritas ante notario por el contratista, quien además debe protocolizar ante el mismo notario, uno de esos ejemplares.
Dentro del plazo de 30 días - contados desde el ingreso del decreto o resolución a la Oficina de Partes - el contratista – entre otros - debe:
  entregar 2 copias de la protocolización a la Fiscalía MOP, la cual - verificado el cumplimiento - remite uno de dichos ejemplares a la Dirección correspondiente para su archivo.
    La Dirección comunica al Registro General de Contratistas las características esenciales del contrato: Tipo de contrato, Contratista adjudicatario, Monto, Fecha de inicio y plazo de ejecución.

## Slide 9
    Entregar firmados por él o por su representante legal: las bases administrativas, de prevención de riesgos, ambientales, especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes que hayan servido de fundamento al contrato. La Dirección los deposita en el archivo especial correspondiente.
  Presentar como garantía de fiel cumplimiento del contrato, a la orden del Director o del Secretario Regional, según se adjudique la propuesta a nivel nacional o regional, una boleta bancaria o bien una póliza de seguro.
Tipo de Registro | Garantía, en % del Valor del Contrato, U.F | Vigencia de la Garantía
Obras Mayores | 3% | Plazo Contrato + 24 meses
Obras Menores | 5% | Plazo Contrato + 18 meses

## Slide 10
Si el contratista opta por una póliza de seguros, debe ser la inscrita en el Registro de Pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros, como "Póliza de Seguro de Garantía de Obras Públicas" y aprobada por el MOP, y no debe contener cláusula, endoso u otra adición que limite las atribuciones que le confiere al MOP el texto original.
Si no se hace entrega de la garantía dentro del plazo precitado, la Dirección puede solicitar aplicar la sanción de suspensión en el Registro.
Si en el curso del contrato se introducen aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias, el contratista debe también rendir garantías sobre ellas, en el porcentaje y plazo indicados en el reglamento.
En caso de implicar aumento de plazo del contrato, el contratista debe extender consecuentemente el plazo de vigencia de las garantías, de modo que todas tengan idéntica fecha de vencimiento.
GARANTÍA
1/2

## Slide 11
Si el monto de la propuesta aceptada es inferior en:
  más de un 15% del presupuesto oficial, o
  un 20% en el caso de contratos con variantes a partes específicas del proyecto oficial.
  Salvo que en las bases administrativas se estipule un porcentaje diferente.
Garantía Adicional = Diferencia entre: Valor Presupuesto Oficial rebajado en un (15% o 20%, o en el % que indiquen las Bases), y el valor de la propuesta aceptada. Valor en U.F
Puede ser boleta bancaria o póliza de seguro
Vigencia = plazo pendiente del contrato +12 meses.
  (Salvo que las B.A establezcan una vigencia mayor).
GARANTÍA ADICIONAL para el Fiel Cumplimiento de Contrato
2/2

## Slide 12
DOMICILIO CIVIL DEL CONTRATISTA
Tipo de Registro | Comuna de Domicilio del Contratista.
R. Obras Mayores | Santiago
R. Especial | 
R. Obras Menores | Capital Regional respectiva
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El fijado por el contratista en su Programa de Trabajo presentado en la Propuesta Técnica, ↔ (no debe ser mayor al señalado en el A.C de las Bases de Licitación)
Se entenderá en días corridos, sin deducción de días lluvias, feriados ni festivos; y se contará desde el día siguiente de la fecha en que la resolución que lo adjudicó, ingrese tramitada a la Oficina de Partes.

## Slide 13
PLAZO DEL CONTRATO y Su Modificación
El contratista debe cumplir, con los plazos parciales estipulados en el programa oficial.
Si se produce un atraso injustificado, de más de un 30 % respecto al avance total de la obra consultada en el programa oficial, se puede poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de las multas reglamentarias establecidas.
Si durante la ejecución de la obra se producen atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o por caso fortuito, el contratista debe presentar a la inspección fiscal su justificación por escrito, antes de que transcurran 30 días desde que se hayan producido; pasado este período no se acepta justificación alguna.
El contratista no tiene derecho a prórroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar los trabajos, como consecuencia del rechazo que efectúe la inspección fiscal de materiales u obras que no cumplan con las condiciones del contrato.
Si el contratista no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual, incluyendo las eventuales ampliaciones de plazo concedidas, pagará la multa diaria establecida en el reglamento.
En el caso de obras nuevas o extraordinarias, o la modificación de obras de un contrato, puede ampliarse el plazo según el nuevo programa de trabajo.
La solicitud de prórroga debe presentarse antes de transcurrido el plazo del contrato.

## Slide 14
TRASPASO DE CONTRATOS:
Se solicita sólo en casos plenamente justificados.
Debe ser por Resolución fundada de la Autoridad competente, quien fija la garantía del nuevo contratista, la que debe rendirse antes de suscribir ante notario la resolución de autorización del traspaso y que no podrá ser inferior a la ya constituída.
Nuevo contratista debe rendir garantías por los canjes de retenciones que se hubieren efectuado
Nuevo contratista debe cumplir con los requisitos exigidos en el llamado a licitación de la obra. Se hace cargo de todas las obligaciones y derechos contraídos por el primitivo contratista.

## Slide 15
Contratista sólo puede subcontratar parte de las obras, ↔ sea autorizado.
No puede superar el 50% del valor total del contrato.
Las Bases establecen el % máximo de subcontratación, y podrán señalar además las partes de la obra que no podrán ser subcontratadas.
Los subcontratistas podrán encontrarse inscritos o no en el Registro. Si están inscritos, deben tener inscripción vigente. Si no están inscritos, los subcontratistas deben tener la experiencia técnica definida en los Cuadros N°2 o N°3, del reglamento, según se trate de Obras Mayores o Menores.
No podrán ser subcontratados los contratistas que participaron como oferentes en la licitación. Tampoco los que se encuentren suspendidos por cualquier circunstancia del Registro.
Contratista adjudicatario se mantiene como responsable de todas las obligaciones contraídas con el Ministerio en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, que omita pagar el subcontratista.
En caso que el contratista emplee subcontratistas en la ejecución de las obras sin haber presentado la solicitud de subcontratación o habiéndola presentado, ésta haya sido rechazada, supere el porcentaje máximo o subcontrate partes de la obra que no es posible subcontratar según las bases; se le aplicará una multa equivalente al 10% del valor total de las partidas subcontratadas según el precio de éstas en el presupuesto del contrato aceptado. La multa se descuenta en el estado de pago siguiente al de su aplicación.
SUBCONTRATACION DE OBRAS

## Slide 16
Al solicitar autorización para la Subcontratación, el contratista debe presentar:
  La o las partes de la obra a subcontratar y su monto, según el presupuesto del contrato aceptado. Aun cuando no represente un ítem completo o se trate de la parcialidad de una partida.
  Identificación del subcontratista (datos de contacto, representante (s) legal (s)
  Copia del Certificado de Inscripción del subcontratista, en el Registro. O la declaración jurada simple del contratista, que deje constancia que ha verificado la experiencia de los subcontratistas no inscritos.
  Declaración jurada simple del subcontratista que deje constancia que cumple los requisitos y condiciones, y de no estar afectado por alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Dirección.
  Cualquier otro antecedente que se determine en las Bases Administrativas
  La Dirección debe pronunciarse en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si no se pronuncia, se entiende que la solicitud ha sido aceptada. Todo debe ser informado al Inspector Fiscal.

## Slide 17
La Dirección podrá, en cualquier momento, solicitar al contratista los antecedentes que permitan verificar que el subcontratista no inscrito posee la experiencia técnica declarada. Si no la cumple, facultará a imponer como multa el 10% del valor total de las partidas subcontratadas, y a ordenar la separación inmediata del subcontratista, que no podrá ser reemplazado, salvo que el contratista no cuente con inscripción en la especialidad requerida para la ejecución de la parte de la obra que se subcontrató.
Los Subcontratistas son evaluados en su desempeño (bueno, regular o deficiente), por la Comisión de Recepción (provisional o única), dejando constancia de ello en su Informe, junto a los correspondientes volúmenes de obra por especialidad. El Registro anota dicho resultado en la hoja de vida de los inscritos en el Registro; para los no inscritos debe implementar un listado en el que se recopile la información señalada.

## Slide 18
MODIFICACIONES AL CONTRATO
Dentro de los límites permitidos (≤ 30% Valor Contrato Inicial). Comprende la modificación de obras previstas, la ejecución de obras nuevas o extraordinarias, o el empleo de materiales no considerados.
Debe convenirse con el contratista los precios, teniendo en consideración cuando concierna, que los precios que se pacten para los aumentos no podrán exceder de los precios convenidos en el contrato, actualizados de acuerdo con el sistema de reajustes establecidos en las B.A, desde la fecha a la cual corresponden los precios hasta un mes antes del nuevo convenio. También debe considerarse los plazos que procedan.
A falta de acuerdo, puede disponerse, en caso de urgencia, la realización de esas obras pagándose al contratista los gastos directos comprobados, más 30% de esos valores para compensar gastos generales y utilidad. El pago se efectúa una vez aprobado por resolución el detalle y justificación de dichos gastos.
En la evaluación de las modificaciones al proyecto durante la etapa de construcción, debe participar personal perteneciente al área que intervino en la etapa de ingeniería o de arquitectura según corresponda, u otro personal debidamente calificado, según disponga el Director correspondiente.
1/5

## Slide 19
Se reduce al mismo tiempo el plazo de la obra, si procede según el programa de trabajo.
El contratista tiene derecho a una indemnización = al 10% de la disminución que resulte de la liquidación final de los aumentos y disminuciones parciales de obras. (Y que no sea una liquidación anticipada, con cargos.)
En la indemnización, no se consideran las variaciones que experimenten los montos reales de los Valores pro forma, con respecto a los valores establecidos en el presupuesto oficial.
Modificaciones al Contrato
DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRAS (por el MOP)
A. En contratos a Serie de Precios Unitarios
B. En contratos a Suma Alzada
Vale lo anterior, siempre que se trate de modificaciones del proyecto contratado y que la disminución comprenda partidas o porcentajes de ellas perfectamente determinadas y valorizadas.
En ambos casos se rebajará el valor del contrato, en la proporción que concierna o de acuerdo al procedimiento que indiquen las bases administrativas
2/5

## Slide 20
AUMENTO DE LAS CANTIDADES DE OBRAS. (por el MOP)
A. En contratos a Serie de Precios Unitarios
Hasta en un 30% de cada partida del presupuesto.
Pago al contratista, según los precios unitarios convenidos en el contrato.
Aumento del plazo es proporcional al aumento que haya tenido el contrato inicial. Puede disponerse de un plazo diferente al señalado, por Res. fundada de la autoridad pertinente.
Este aumento de hasta 30% no se aplica a las partidas contratadas como Valores pro forma. Y para la incorporación de nuevas partidas que tengan esta naturaleza, no contempladas en el presupuesto oficial, se requiere la aprobación previa de la D.G.O.P
En caso calificado y por resolución: aumentos superiores al 30% anterior, siempre que corresponda a complementaciones de la obra contratada inicialmente, fijándose previamente los precios unitarios de común acuerdo con el contratista (no pueden exceder los convenidos en el contrato y actualizados según reajuste), como asimismo, conviniéndose el plazo.
3/5

## Slide 21
AUMENTOS EFECTIVOS DEL CONTRATO
Los aumentos efectivos de un contrato, provenientes de: aumentos de obra, obras nuevas o extraordinarias, modificación de las obras previstas o el empleo de materiales no considerados, no podrán sobrepasar, en conjunto, el 35% del monto inicial del contrato, contabilizando las disminuciones convenidas.
Se actualiza el valor inicial del contrato y cada una de sus modificaciones en base al sistema de reajuste establecido.
Cumplido el aumento del 35% precitado, → liquidación del contrato; las obras no realizadas se consideran como obra nueva, debiendo contratarse como tales.
En casos Calificados y previamente autorizados por la Dirección General de Obras Públicas, los porcentajes máximos de aumentos y/o de obras nuevas o extraordinarias, en conjunto, podrán excederse hasta un máximo de un 50% del monto inicial del contrato.
  Dicha autorización no corresponde cuando:
  los aumentos de obras o las obras nuevas o extraordinarias, incorporen infraestructura o edificaciones no consideradas en el contrato original o éstas se sustituyan por otras diferentes, variando el objeto y características esenciales del proyecto que se ejecuta.
  En contratos de conservación de cualquier tipo, salvo en casos de urgencia o emergencia calificados previamente por el Director General de Obras Públicas.
4/5

## Slide 22
ORDEN DE EJECUCIÓN INMEDIATA (O.E.I)
En caso de urgencia, a solicitud escrita del inspector fiscal, y con aprobación previa de la autoridad correspondiente, puede acordarse con el contratista, la ejecución de aumentos en las cantidades de obras del contrato, sin esperar la dictación y tramitación de la resolución respectiva, y la emisión de las garantías establecidas.
Si en una modificación de contrato presentada, la ejecución del aumento de obras resulta indispensable para la continuidad de los trabajos y en el evento que los trámites y gestiones necesarios para la dictación de la resolución que apruebe la modificación provoque la paralización temporal, total o parcial, de éstos, puede, de igual forma a la señalada precedentemente, acordarse con el contratista su materialización inmediata.
Se puede autorizar el pago a cuenta hasta del 80% de las obras realizadas, imputándolo provisoriamente al contrato, mientras se dicta la resolución y se suscribe y protocoliza dicho instrumento, en el entendido que ese pago, para todos los efectos se considera como anticipo, sirviendo las retenciones y garantía para responder o restituir este anticipo.
1/2

## Slide 23
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS O.E.I
El Inspector Fiscal debe solicitar la aprobación de la O.E.I con la correspondiente justificación fundamentada y obtener la conformidad de su jefatura y los vistos buenos de las autoridades que le compete según el Reglamento de Montos.
No se puede iniciar la ejecución de las modificaciones de obras que se soliciten antes de obtener la conformidad de las autoridades correspondientes, debiendo quedar anotada en el libro de obras su fecha de inicio.
La emisión de una nueva O.E I requerirá que la anterior cuente con las autorizaciones correspondientes.
El contratista que efectúe modificaciones de obras antes de que la O.E.I esté debidamente autorizada, será responsable de ellas y no podrá exigir pago alguno.
Si existen vigentes dos O.E I, no podrá disponerse otra si, a lo menos, la más antigua no está aprobada por resolución totalmente tramitada.
El funcionario que autorice la ejecución de modificaciones de obras no aprobadas por la autoridad, será administrativamente responsable de ello.
2/2

## Slide 24
El contratista debe proponerlo por escrito
A suma alzada
Que impliquen economías al costo de dichas partes de obra, calculado según el proyecto contratado.
Si es aceptado por la autoridad respectiva, premio para el contratista = a un 30 % del valor de la economía efectiva
Se paga a la fecha de la recepción definitiva de la variante ofrecida.
La demora en la tramitación para aceptar esta clase de variantes, no implica un aumento de plazo de ejecución de los trabajos, salvo casos plenamente justificados, en opinión de la Dirección.
Se pacta un plazo para la evaluación de las variantes propuestas; vencido dicho plazo, si la Dirección no se pronuncia → no es aceptada. Contratista continúa con la obra original sin derecho a ningún tipo de indemnización, ni aumento de plazo.
Variaciones a partes de la obra en ejecución.

## Slide 25
El valor convenido para la suma alzada o para los precios unitarios de las obras contratadas se consideran invariable. Sin embargo, estos contratos pueden estar afectos al sistema de reajuste establecido en las Bases Administrativas.
Si éstas nada señalan, la obra pagada en los E.de P. se reajusta en la variación del IPC, para el mes inmediatamente anterior al de la fecha del Estado de Pago, con relación al mes que antecede al de la apertura de la propuesta.
Con cada pago de reajuste en los contratos, el valor de éstos se entiende automáticamente aumentado o rebajado, según proceda, sin perjuicio de la posterior resolución que apruebe el mencionado reajuste.
En caso de reparos a estas resoluciones, las retenciones y garantías del contrato sirven para responder o restituir las sumas que pudieran haberse pagado de más.
En caso de atraso en la terminación de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera de plazo y que deben ser reajustados, no podrán tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.
REAJUSTE.

## Slide 26
TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (Algunas causales):
Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratándose de una sociedad anónima, lo fuese alguno de los directores o el gerente.
Si el contratista fuere declarado en liquidación forzosa o voluntaria; o le fueren protestados documentos comerciales, que se mantuvieren impagos durante más de 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
Si el contratista no concurre, dentro del plazo establecido, a la entrega del terreno y trazado de la obra.
Si el contratista no da cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, según corresponda, no inicia oportunamente la obra o incurre en paralizaciones superiores a los 15 días.
Si el contratista no suscribe o protocoliza el decreto o resolución de adjudicación, o no entrega la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Si el contratista no acata las órdenes e instrucciones que se le den de acuerdo con lo dispuesto en artículos del reglamento.

## Slide 27
Si por error en la ejecución de los trabajos, la obra quedara con defectos graves que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto.
Cuando la Dirección de común acuerdo con el contratista, resuelve liquidar anticipadamente el contrato.
Si el contratista se hubiere adjudicado el contrato estando en situación de incumplimiento con los requisitos establecidos para mantener vigente su clasificación en el Registro de Contratistas.
CONSECUENCIAS DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:
Se mantienen las garantías y retenciones
El contratista pierde como sanción, por lo menos un 25% del valor de las garantías que caucionan el cumplimiento del contrato.
El contratista es suspendido del Registro, a proposición de la Dirección del Servicio correspondiente, quien debe proponer además el período de suspensión sobre la base de la importancia del incumplimiento.
Se le debe calificar y dejar constancia de su incumplimiento en su Hoja de Vida en el Registro.

## Slide 28
INDEMNIZACIONES AL CONTRATISTA, POR ACCIONES DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.
POR ATRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES PERTENECIENTES AL FISCO:
Si ocasiona atraso en el programa de trabajo, la Dirección debe autorizar el aumento de plazo y, asimismo, la adquisición de ellos por el contratista, previas cotizaciones controladas por el inspector fiscal, reembolsándole su valor.
POR MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO:
Esta modificación de la Dirección, es a recomendación del inspector fiscal.
POR PARALIZACIÓN DE FAENAS ORDENADAS POR EL SERVICIO.
Si ésta es > de 2 meses, el contratista está facultado para pedir la liquidación de su contrato.
SI EL SERVICIO NO TIENE FONDOS DISPONIBLES PARA CONTINUAR LA OBRA.
La Dirección puede proponer al contratista un sistema de pago distinto del programa de inversión vigente, de conformidad con el cual los estados de pago que no sean pagados dentro de los 30 días siguientes a su fecha, devenguen - a contar del término de dicho plazo y hasta la fecha del pago efectivo - como único interés, el interés corriente que para operaciones reajustables en moneda nacional determina la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; considerando para estos fines, la tasa de interés vigente a la fecha de pago efectivo y cumpliendo así con lo establecido en la normativa vigente.
Para aplicar esta facultad, es necesaria la aprobación del Ministerio de Hacienda.
Si el contratista acepta la propuesta, deberá comunicarlo por escrito a la Dirección, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su notificación.
1/2

## Slide 29
ANTICIPOS
Dentro del plazo de 30 días de adjudicado el contrato, y cumplido todos los trámites correspondientes al decreto o resolución que aprueba el contrato, el contratista tiene derecho a requerir el anticipo a la Dirección.
En las B.Adm. se puede autorizar el anticipo a cuenta del precio de la obra, estableciéndose su devolución.
No puede ser > al 50% del valor del contrato primitivo, descontados los valores proforma.
El contratista debe caucionarlo con boleta bancaria, o una póliza de seguro (si lo autoriza las B.Adm), por un valor equivalente en U.F, cuyo plazo de vigencia es el del contrato más seis meses.
Se suscribe un convenio aprobado por resolución; en él se establece el monto del anticipo, la forma de devolución y reajustabilidad. La resolución no es dictada si el contratista no ha recepcionado el terreno y el trazado.
Si en las bases administrativas no se establece el procedimiento de devolución del anticipo, éste se devuelve reajustado en cuotas iguales y sucesivas, a partir del segundo estado de pago, debiendo quedar totalmente amortizado en el penúltimo dentro del plazo contractual.
Si existe retardo en la devolución del anticipo, el contratista queda afecto a una multa diaria del 1º/oo, sobre la cantidad adeudada y debidamente reajustada; quedando la autoridad facultada para hacer efectiva la garantía que lo caucione.
Se concede en la contratación de los valores pro forma estipulados en el contrato, sólo si éstos se tratan de cambios de servicios de utilidad pública (postaciones, ductos o tuberías), sin necesidad que las bases administrativas lo establezcan, sujeto a la disponibilidad de recursos y previo requerimiento del contratista. El anticipo no debe exceder el monto que represente la contratación de dichos rubros y debe ser garantizado por el contratista.

## Slide 30
Inspector (a) Fiscal
El funcionario profesional que, nombrado en forma competente, asume el derecho y la obligación de fiscalizar la correcta ejecución de las obras y el fiel cumplimiento de un contrato de construcción.

## Slide 31
Puede exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador del contratista, por: insubordinación, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya comprobado.
Puede ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden, puede ser sancionada con una multa, sin perjuicio de ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.
Algunas facultades del (la) inspector (a) fiscal, en el contrato
El contratista debe someterse a las órdenes del inspector fiscal, las que se imparten siempre por escrito, dejándose constancia en el Libro de Obras.

## Slide 32
Tipo de Registro | Multa diaria UTM
Registro Especial | 3 a 8
Registro Obras Mayores | 
Registro Obras Menores | 0,5 a 3
Multa reglamentarias por no acatar las órdenes del Inspector Fiscal:
Salvo que las Bases Adm. establezcan condiciones distintas a las señaladas
(En las Bases Administrativas Generales, tipo, se señala:
Se hacen efectivas preferentemente en el E. de Pago más próximo al incumplimiento.
Si se expresan en UTM, el valor de la UTM es el correspondiente a la UTM del mes en que se cursó el Estado de Pago.
Por atrasos en el plazo
Por cada día que no se cumpla con la presencia de alguno de los integrantes del personal mínimo establecido.
Por cada día de atraso en la instalación del Letrero o entrega del Programa Oficial, Informes Mensuales e Instalación para la Inspección Fiscal.
Por cada día de atraso en la entrega del Manual de Procedimientos de Autocontrol
Por no acatar instrucción del Inspector Fiscal.

## Slide 33
Si el contratista no presenta recursos o si éstos le son rechazados, y se resiste a acatar la orden impartida, la autoridad que haya adjudicado el contrato podrá, - previa notificación mediante carta certificada -, suspender la tramitación de los estados de pago y aplicar los fondos retenidos, y aun la garantía, si fuere necesario, para su cumplimiento.
Podrá asimismo, según la gravedad del caso, y previa notificación mediante carta certificada hecha con 15 días de plazo, poner término anticipado al contrato. De darse este caso, se aplicarán también para este objeto los fondos provenientes de las retenciones y quedará a beneficio fiscal un porcentaje de esta garantía. (al menos un 25% del valor de las garantías que caucionen el cumplimiento del contrato)
  La cantidad que eventualmente, la Dirección deba pagar al contratista como resultado de un reclamo acogido favorablemente, se hace en el estado de pago más próximo.
El Contratista tiene derecho a:
Hacer valer los recursos correspondientes. (Capítulo IV de la Ley 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos.)
Presentar por escrito ante el Inspector Fiscal, cualquier reclamo o solicitud que se relacione con los trabajos. Si fuere necesario, éste lo envía con informe a la Dirección para su resolución o para que se someta a la consideración del Director General.

## Slide 34
PROFESIONAL RESIDENTE:
Designado por el contratista, según los requisitos establecidos en las B.Adm.
Dirige personalmente los trabajos, responsable de que:
  el avance de la obra esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado
  las actividades se ejecuten cumpliendo en todo, con lo establecido en los documentos contractuales.
De acuerdo al punto 6.14 de las Bases de Prevención de Riesgos, este profesional deberá en primera instancia informar a el/la Inspector/a Fiscal respecto de las empresas subcontratistas y de servicios asociadas a la ejecución de la obra. Asimismo, deberá mantener permanente y debidamente actualizado el respaldo correspondiente de dichos contratos.
Obligaciones del contratista
Contratista: persona natural o jurídica que – en virtud del contrato – contrae la obligación de ejecutar una obra material, por alguno de los procedimientos contemplados en el reglamento.

## Slide 35
Dar cumplimiento a lo determinado en las BALI del contrato, respecto a la calidad y número de profesionales que debe mantener en terreno durante la ejecución de la obra.
El, o el jefe de la obra a cargo de los trabajos, está obligado a acompañar a los funcionarios de la Dirección que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, dando todas las facilidades que les permitan hacer una revisión prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden relación con el contrato.
Proporcionar a la Dirección General, a la inspección fiscal y a la Dirección del Trabajo, los datos que éstos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique. (*)
Efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspección fiscal de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos. (*)
Mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen.
Suministrar a sus trabajadores los elementos de protección personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.
Todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, son de responsabilidad y costo exclusivo del Contratista, salvo que lo contrario esté expresamente señalado en las Bases.

## Slide 36
Tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo.
Reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el inspector fiscal.
Cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de protección a los trabajadores, contenidas en el Código del Trabajo y otros cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.
  Su incumplimiento (en este caso incide en la calificación del contratista)
  Un factor a considerar por el inspector fiscal al momento de emitir sus informes, y
    A considerar por la comisión de recepción de las obras al momento de realizar la calificación de gestión del contratista.
Cumplir con la legislación vigente en relación a la contratación de trabajadores extranjeros.
Proporcionar a los trabajadores: campamentos que los protejan satisfactoriamente de las lluvias, viento y humedad, los que deben cumplir con las exigencias mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, establecidas en cuerpos legales y reglamentarios vigentes sobre estas materias.
Asegurar el aprovisionamiento de los trabajadores con víveres y elementos de primera necesidad, manteniendo la libertad de comercio. El precio de estos productos no deberá exceder de los que se cobren en la ciudad o pueblo más cercano, recargados en el valor del flete.

## Slide 37
Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de la obra se cause a terceros, salvo las expropiaciones y los daños que, según la ley y el contrato, sean de cuenta del Fisco. Ello es sin perjuicio de la facultad del Director General, de calificar casos como extraordinarios y ajenos a toda previsión (Artículo 150°del RCOP). En las bases administrativas se podrá exigir al contratista un seguro de responsabilidad civil ante terceros, derivado de la ejecución de la obra.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE TERCEROS
Si lo exigen las Bases
Vigencia de las pólizas = al plazo del contrato de ejecución de obras más un año.
Podrá contemplar un deducible ≤ 2% del monto asegurado, salvo que las Bases Adm. contemplen un porcentaje superior.
Debe ser entregada al Servicio, en forma previa a cursar el primer E. de Pago
Debe ser aprobada (o rechazada) por la Fiscalía MOP
Monto mínimo = 5% del valor del contrato en U.F
El contratista es responsable del deducible contemplado en la Póliza (< 2% del monto asegurado)
Si hay aumento de plazo del contrato, el contratista debe entregar un endoso que contemple el nuevo plazo de vigencia de esta Póliza.
Debe contener en forma explícita una cláusula de rehabilitación y renovación automática hasta la recepción definitiva de las obras.
No debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador
Debe ajustarse a la aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Código POL 1 91 086
B.Adm

## Slide 38
Seguro Contra Todo Riesgo de Construcción
En caso de exigirse en el A.C, se procede de la siguiente forma:
En forma separada a la Póliza de Responsabilidad Civil, se presenta en forma previa al primer E. de Pago.
En UF equivalente al valor total del contrato.
Debe tener como beneficiario al Fisco -Ministerio de Obras Públicas - Servicio.
Vigente durante todo el período de construcción de la obra, incluídos sus aumentos de plazo si los hubiere.
La Póliza deberá contener como mínimo las condiciones generales y especiales del seguro y sus coberturas de riesgo.
Debe contener en forma explícita y obligatoria una cláusula de rehabilitación y renovación automática, de renuncia a los derechos de subrogación respecto de los asegurados y beneficiarios y de gastos de aceleración.
Debe ser suscrita por la empresa contratista y la Compañía Aseguradora.
1/2

## Slide 39
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Rol del contratista en

## Slide 40
El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la legislación y reglamentación ambiental vigente y de las normas que regulan los efectos sobre el medio ambiente, será especialmente considerado por el inspector fiscal al emitir sus informes que servirán de base para la calificación.
BASES DE MEDIO AMBIENTE
El contratista debe elaborar un Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa (o Plan de Manejo Integral en el caso de contratos de Vialidad)
El contratista debe cumplir con todas las medidas y especificaciones ambientales, territoriales y participativas señaladas en las Bases.
Debe informar oportunamente a la comunidad del inicio de las obras, de los plazos de ejecución y de la medidas que se implementarán para mitigar o compensar los impactos que se pudieran generar durante dicho período, previa aprobación del Inspector Fiscal.

## Slide 41
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
1) En contratos de Obras Mayores: dicho Plan debe ser firmado por el/la Representante Legal de la empresa y el/la Experto/a en Prevención de Riesgos acreditado/a ante el Registro General de Contratistas del MOP.
Plazo de entrega: desde que la resolución de adjudicación se encuentre totalmente tramitada y hasta un plazo que no exceda a 10 días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno, y en todo caso antes del inicio de cualquier trabajo del contrato.
2) En contratos de Obras Menores: debe ser firmado por el/la Representante Legal de la empresa y el/la Experto/a en Prevención de Riesgos, que asesorará a la empresa durante la ejecución del contrato. El plazo de entrega es el mismo señalado en el punto anterior.

## Slide 42
Declaración Jurada del Experto/a que Ejercerá en Contratos MOP
En Contratos de Obras Mayores, El experto/a de Prevención de Riesgos a cargo del contrato, debe presentar una declaración jurada que indique que el/la experto/a en Prevención de Riesgos de la empresa adjudicada, inscrito en el Registro General de Contratistas, le hizo entrega de las Bases de Prevención de Riesgos, el Plan y Programa de Prevención de Riesgos, la Matriz de Riesgos del contrato, los Procedimientos Seguros de Trabajo para los riesgos críticos identificados, los formatos requeridos y toda la documentación necesaria para el óptimo desarrollo de la gestión preventiva del contrato, la que conoce y acepta.
En Contratos de Obras Menores: El/la experto/a en Prevención de Riesgos a cargo del contrato, debe presentar una declaración jurada que indique que conoce las Bases de Prevención de Riesgos del MOP y que bajo su responsabilidad se ha confeccionado el Plan y Programa de Prevención de Riesgos que será presentado por la empresa contratista para la aprobación por parte del/la Inspector/a Fiscal respectivo, así como también la Matriz de Riesgos, Procedimientos Seguros de Trabajo para los riesgos críticos identificados, los formatos requeridos y toda la documentación necesaria para el óptimo desarrollo de la gestión preventiva del contrato.
Esta declaración jurada debe ser entregada conjuntamente con el Plan de Prevención de Riesgos y debe ser registrada en formato digital en el Libro Auxiliar de Prevención de Riesgos.

## Slide 43
Certificado de Siniestralidad de la Empresa
El contratista, debe hacer entrega formal y conjuntamente con el Plan de Prevención de Riesgos a el/la Inspector/a Fiscal, del Certificado de Siniestralidad de la empresa, de los últimos 12 meses. Lo anterior con la finalidad de contar con información respecto a los índices y tasas de la empresa en materia de seguridad y salud ocupacional, así mismo apoyar y orientar a el/la Inspector/a Fiscal respecto al deber de Vigilancia.
La entrega de este certificado debe quedar registrada en el Libro Auxiliar de Prevención de Riesgos, en el que deberá quedar una copia.

## Slide 44
¡Hasta la próxima semana!